## Rules
Chuẩn bị (Nhóm đánh giá) |  | Complete assigned work
| không đầy đủ | -1
| chất lượng | 1
| không chất lượng(sai nhiều) | -1
Lý do nghỉ đi họp
| chính đáng | 0
| không chính đáng(cùng 1 lý do mà liên tục dùng) | -1
| không phép | -1.5
Đóng góp ý kiến (nhóm đánh giá)
| tích cực | 2
| ít | 1
| không | -2
Trễ |  | -0.5
LƯU Ý:
điêm này đc tính trên 1 ngày họp
điểm tb = tổng số/tổng số ngày họp
Tính trên thang điểm 10

## 9-15
8h00-8h15 ngày 09/05/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  | chưa |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đình Quang | 1 |  |  | Phân chia vai trò | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Lê Đức Hiếu | 1 |  |  | Phân chia vai trò | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Hữu Quân | 1 |  |  | Phân chia vai trò | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Hoàng Long | 1 |  |  | Phân chia vai trò | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Phạm Ngọc Luân | 1 |  |  | Phân chia vai trò | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Huy Quang | 1 |  |  | Phân chia vai trò | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Trần Thế Ngọc | 1 |  |  | Phân chia vai trò | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| 8h00-8h15 ngày 09/05/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
| TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
|  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  | chưa |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
| Nguyễn Đình Quang | 1 |  |  | Đã nên ý tưởng code cho dự án | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| Lê Đức Hiếu | 1 |  |  | Đã nên ý tưởng code cho dự án | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| Nguyễn Hữu Quân | 1 |  |  | Làm báo cáo cuộc họp,biên bản họp | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| Nguyễn Hoàng Long | 1 |  |  | Kiểm thử các ý tưởng của thành viên nhóm | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| Phạm Ngọc Luân | 1 |  |  | Lấy hợp đồng và giao hợp đồng cho nhóm 3 | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| Huy Quang | 1 |  |  | Đã nên ý tưởng code cho dự án | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| Trần Thế Ngọc | 1 |  |  | Nên ý tưởng phác thảo app | chưa |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2

## 16-22
8h00-8h15 ngày 16/05/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đình Quang | 1 |  |  | Thiết kế xml màn hình chức năng login,đăng ký,tạo model | không | code giao diện màn hính chính | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Lê Đức Hiếu | 1 |  |  | Code chức năng màn hình login,đăng ký | không | code chức năng màn hình chính | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hữu Quân | 1 |  |  | Chuẩn bị báo cáo,tài liệu nộp,phân chia công việc | không | Chuẩn bị tài liệu cho buổi tới | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hoàng Long | 1 |  |  | Test màn hình chức năng login,đăng ký,code chức năng | không | Kiểm tra lại các chức năng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Phạm Ngọc Luân | 1 |  |  | Xem lại yêu cầu của khách hàng với chức năng app | không | Kiểm tra các phần đã làm đúng với yêu cầu khách hàng | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | tốt | 2
Huy Quang | 1 |  |  | Tạo github,chia nhánh,tạo base,phác thảo cơ sở dữ liệu | không | code cơ sở dữ liệu cho màn hình | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Trần Thế Ngọc | 1 |  |  | Thiết kế phác thảo màn hình login,đăng ký và các giao diện | không | Thiết kế ,phác thảomàn hình chính | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
8h00-8h15 ngày 20 /05/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đình Quang | 1 |  |  | Thiết kế xml màn hình chính,Navition Bar |  | code giao diện màn hính sản phẩm | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Lê Đức Hiếu | 1 |  |  | Code chức năng màn hình chính ,Tool bar,Navition |  | code giao diện từng màn hình | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hữu Quân | 1 |  |  | Chuẩn bị báo cáo,tài liệu nộp,phân chia công việc |  | Chuẩn bị tài liệu cho buổi tới | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hoàng Long | 1 |  |  | Test màn hình chính,toolbar,Navition |  | Kiểm tra lại các chức năng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Phạm Ngọc Luân | 1 |  |  | Xem lại yêu cầu của khách hàng với chức năng app |  | Kiểm tra các phần đã làm đúng với yêu cầu khách hàng | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | tốt | 2
Huy Quang | 1 |  |  | Tạo activity code chức năng liên kết |  | code cơ sở dữ liệu cho màn hình chính,sản phẩm toolbar | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Trần Thế Ngọc | 1 |  |  | Thiết kế phác thảo màn hình chính ,tool bar Navition |  | Thiết kế ,phác thảomàn hình sản phẩm | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2

## week3
8h00-8h15 ngày 25 /05/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đình Quang | 1 |  |  | Code giao diện giỏ hàng,tạo model giỏ hàng |  | code giao diện màn hính tiếp theo | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Lê Đức Hiếu | 1 |  |  | code hoàn thiện chức năng đăng nhập đăng kí 25/5 |  | code giao diện từng màn hình | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hữu Quân | 1 |  |  | Chuẩn bị báo cáo,tài liệu nộp,phân chia công việc |  | Chuẩn bị tài liệu cho buổi tới | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hoàng Long | 1 |  |  | Test màn hình giỏ hàng |  | Kiểm tra lại các chức năng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Phạm Ngọc Luân | 1 |  |  | Xem lại yêu cầu của khách hàng với chức năng app |  | Kiểm tra các phần đã làm đúng với yêu cầu khách hàng | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Huy Quang | 1 |  |  | Code chức năng cho giỏ hàng (mới code được 1 phần - còn có lỗi) 25/5 |  | code cơ sở dữ liệu cho màn hình giỏ hàng,sản phẩm giỏ hàng | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Trần Thế Ngọc | 1 |  |  | Thiết kế phác thảo màn giỏ hàng |  | Thiết kế ,phác thảomàn hình giỏ hàng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
8h00-8h15 ngày 25 /05/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đình Quang | 1 |  |  | Code giao diện màn hình chi tiết sản phẩm |  | code giao diện màn hính tiếp theo | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Lê Đức Hiếu | 1 |  |  | code giao diện màn hình chào |  | code giao diện từng màn hình | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hữu Quân | 1 |  |  | Chuẩn bị báo cáo,tài liệu nộp,phân chia công việc |  | Chuẩn bị tài liệu cho buổi tới | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hoàng Long | 1 |  |  | Test màn hình chi tiết sản phẩm |  | Kiểm tra lại các chức năng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Phạm Ngọc Luân | 1 |  |  | Xem lại yêu cầu của khách hàng với chức năng app |  | Kiểm tra các phần đã làm đúng với yêu cầu khách hàng | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Huy Quang | 1 |  |  | Code chức năng màn hình chi tiết sản phẩm |  | code server cho app | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Trần Thế Ngọc | 1 |  |  | Thiết kế phác thảo màn hình chi tiết sản phẩm |  | Thiết kế ,phác thảomàn hình khách hàng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2

## week4
8h00-8h15 ngày 01 /06/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đình Quang | 1 |  |  | Code giao diện màn hình thông tin |  | code giao diện màn hính tiếp theo | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Lê Đức Hiếu | 1 |  |  | code chức năng đăng ký |  | code giao diện từng màn hình | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hữu Quân | 1 |  |  | Chuẩn bị báo cáo,tài liệu nộp,phân chia công việc |  | Chuẩn bị tài liệu cho buổi tới | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Nguyễn Hoàng Long | 1 |  |  | Test màn hình thông tin |  | Kiểm tra lại các chức năng | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2
Phạm Ngọc Luân | 1 |  |  | Xem lại yêu cầu của khách hàng với chức năng app |  | Kiểm tra các phần đã làm đúng với yêu cầu khách hàng | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Huy Quang | 1 |  |  | code chức năng màn hình thông tin | Lỗi chức năng màn hình | Code các chức năng tiếp theo | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | tốt | 2
Trần Thế Ngọc | 1 |  |  | Thiết kế phác thảo màn hình thông tin |  | Thiết kế ,màn hình thông tin | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | tốt | 2