## Product Backlog
Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] | Số Ngày
PRO_01 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao diện và tính năng đăng nhập | Kết nối vào ứng dụng | 1 | 2 | High |  | Completed
PRO_02 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách, chi tiết sản phẩm hiện có trong kho, tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm | 1 | 1 | Medium |  | Completed
PRO_03 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Form Giao Diện thêm, sửa thông tin sản phẩm | Nhập các thông tin về thông tin sản phẩm, hãng sản xuất bằng giao diện | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_04 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Hiển thị hãng sản xuất | Hiển thị danh sách hãng sản xuất | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_05 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Tính năng thêm mới sản phẩm, hãng sản xuất | Lưu thông tin sản phẩm vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_07 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Tính năng xóa mới sản phẩm, hãng sản xuất | Xác nhận lại về hành động xóa, xóa thông ti sản phẩm trên CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_09 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Form Giao Diện lập Giỏ hàng | Lựa chọn các sản phẩm trong kho vào hóa đơn bằng giao diện | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_10 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Tính năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Lưu thông tin sản phẩm vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_11 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Tính năng xóa sản phẩm trong Giỏ hàng | Cập nhật thông tin sản phẩm vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_12 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Tính năng hủy hóa đơn chưa thanh toán | Hủy hóa đơn khi khách hàng chưa thanh toán | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_13 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Tính năng thanh toán | Kết thúc phiên mua hàng, tính tổng giá trị hóa đơn | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_15 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Form Giao Diện quản trị | Quản lý thống kê nhập hàng, thống kê bán hàng, quản lý tài khoản người dùng | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_18 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Tính năng quản lý người dùng | Nhập các thông tin về thông tin về người dùng bằng giao diện | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_19 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Tính năng thêm người dùng | Lưu thông người dùng, tài khoản vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_20 | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Tính năng sửa thông tin người dùng | Cập nhật thông tin người dùng vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
Vàng : Sprin Backlog 3
Lam : Sprin Backlog 4
Lục : Sprin Backlog 5

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Sprint | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
PRO_01 | Thu thập thông tin yêu cầu KH |  |  | 1 | Completed | 10 | Ngọc
PRO_02 | Phân tích yêu cầu khách hàng, báo cáo đặc tả yêu cầu |  |  | 1 | Completed | 24 | Ngọc
PRO_03 | Phân tích mô hình chức năng |  |  | 2 | Completed | 2 | Quân
PRO_04 | Phân tích mô hình phân rã chức năng |  |  | 2 | Completed | 24 | Ngọc
PRO_05 | Phân tích thiết kế giao diện, Database |  |  | 2 | Completed | 24 | Ngọc
Tính năng đăng nhập
PRO_01 | Giao Diện |  |  | 3 | Completed | 3 | Hiếu
PRO_03 | Tính năng đăng nhập |  |  | 3 | Completed | 3 | Hiếu
PRO_03 | Tính năng đăng kí |  |  | 3 | Completed | 3 | Hiếu
PRO_05 | Test Case |  |  | 3 | Completed | 3 | Long
Form Danh sách sản phẩm
PRO_14 | Giao Diện |  |  | 4 | Completed | 3 | Quang
PRO_15 | Hiển thị danh sách sản phẩm |  |  | 4 | Completed | 2 | Quang
PRO_16 | Tính năng thêm sản phẩm vào hóa đơn |  |  | 4 | Completed | 3 | Huy
PRO_17 | Tính năng xóa sản phẩm trong hóa đơn chưa thanh toán |  |  | 4 | Completed | 3 | Quang
PRO_18 | Tính năng đặt hàng |  |  | 4 | Completed | 3 | Quang
PRO_21 | Test Case |  |  | 4 | Completed | 7 | Long

## Release Backlog
Realase Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Form Đăng Nhập | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao diện đăng nhập | Dễ dàng thao tác với UI |  | 1 |  | 3 | Completed
|  |  | Tính năng đăng nhập | Đăng nhập hệ thông |  | 1 |  | 3 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Đăng Nhập Thành Công hay thất bại |  | 1 |  | 3 | Completed
PB02 | Trang hiển thị danh sách sản phẩm | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Danh sách các thông tin sản phẩm | Cho biết thông tin về sản phẩm |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Các thanh tác vụ như sắp xếp , tiến tới trang kế tiếp | Điều chỉnh việc hiển thị thông tin trên giao diện |  | 2 |  | 3 | Completed
PB03 | Form thêm sản phẩm vào kho | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Tính năng thêm mới sản phẩm | Thêm mới sản phẩm vào CSDL |  | 3 |  | 3 | Completed
PB04 | Form Sửa sản phẩm trong kho | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Dữ Liệu Được Cập Nhật Thành Công Hay Thất Bại |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Cập Nhật Thông Tin Sản Phẩm | Tính Năng Cập nhật và chỉnh sửa thông tin sản phẩm được chọn |  | 3 |  | 3 | Completed
PB05 | Xóa sản phẩm trong kho | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Nút Xóa | Xóa sản phẩm Đã Được Chọn Ra Khỏi CSDL |  | 2 |  | 3 | Completed
|  |  | Messenger box | Thông Báo Xóa Thất Bại Hay Thành Công |  | 2 |  | 1 | Completed
PB06 | Form thêm sản phẩm vào hóa đơn | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 |  | 4 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 |  | 4 | Completed
|  |  | Tính năng thêm sản phẩmvào hóa đơn | Thêm sản phẩm từ kho vào hóa đơn |  | 3 |  | 4 | Completed
PB07 | Form xóa sản phẩm trong hóa đơn | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 |  | 4 | Completed
|  |  | Cập Nhật Thông Tin Sản Phẩm | Tính Năng Cập nhật sản phẩm được chọn |  | 3 |  | 4 | Completed
PB08 | Hủy hóa đơn chưa thanh toán | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Nút Hủy | Hủy bỏ hóa đơn, không lưu trong CSDL |  | 2 |  | 4 | Completed
|  |  | Messenger box | Thông Báo HủyThất Bại Hay Thành Công |  | 2 |  | 4 | Completed
PB09 | Form thống kê bán hàng | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Tính năng thống kê bán hàng | Thống kê sản phẩm đã bán, doanh thu |  | 3 |  | 5 | Completed
PB10 | Form thống kê nhập hàng | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao Diện | Thao tác với UI |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Tính năng thống kê nhập hàng | Cập nhật hàng hóa đã nhập theo thời gian |  | 3 |  | 5 | Completed
PB11 | Trang hiển thị danh sách người dùng | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Danh sách thông tin người dùng | Cho biết thông tin về người dùng |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Các thanh tác vụ như sắp xếp , tiến tới trang kế tiếp | Điều chỉnh việc hiển thị thông tin trên giao diện |  | 2 |  | 5 | Completed
PB12 | Form thêm người dùng | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Tính năng thêm mới tài khoản | Thêm mới người dùng vào CSDL |  | 3 |  | 5 | Completed
PB13 | Form sửa thông tin người dùng | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Dữ Liệu Được Cập Nhật Thành Công Hay Thất Bại |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Cập Nhật Thông Tin tài khoản | Tính Năng Cập nhật và chỉnh sửa thông tin người dùng được chọn |  | 3 |  | 5 | Completed
PB14 | Khóa tài khoản người dùng | Khách hàng, Người mua Sản Phẩm | Nút khóa | Khóa người dùng trong CSDL |  | 2 |  | 5 | Completed
|  |  | Messenger box | Thông Báo Khóa Thất Bại Hay Thành Công |  | 2 |  | 5 | Completed